Factorforge SOXLUSDT 实盘系统
完整开发规划书

文档编号：FF-PLAN-001

版本：1.0　日期：2026年9月22日　状态：开发规划评审稿

目标市场：币安 USDⓈ-M TradFi 永续合约 SOXLUSDT。

依据：doc/用户需求.md、doc/要求分析式样书.md（FF-SRS-001 v1.0），以及用户补充的交易平台和标的信息。

本文把概念需求转化为可执行的研究、设计、开发、测试、部署和实盘运营计划。最终成果是能够受控运行、解释决策、独立限制风险、持续对账并按证据更新参数的单品种交易系统。完成软件开发不等于策略已经有效；只有研究与安全准入同时通过，才能进入相应实盘阶段。

Markdown 与 Word 使用同一内容源，正文、表格、编号、目录条目及目录页码一致；Word 增加分页和页脚等显示格式。目录中的页码对应 Word。本文不替代既有需求规格，新增交易品种约束通过第 3 章变更清单纳入后续规格版本。

目录

1 规划结论与执行原则	5

1.1 推荐实施路线	5

1.2 完成定义与明确边界	5

1.3 失败时的退出路线	6

2 产品事实与 SOXLUSDT 特有约束	6

2.1 已核实的产品身份	6

2.2 公开接口快照与动态配置	6

2.3 休市、汇率和公司行动	7

2.4 数据历史和账户可用性限制	8

3 既有规格的变更与追踪	8

3.1 需要纳入下一版规格的变更	8

3.2 可追踪的交付链	9

4 初始业务与风险基线	9

4.1 可直接用于开发的设计选择	9

4.2 必填的风险配置	9

4.3 数量、损益与账务口径	10

5 目标架构与技术决策	11

5.1 部署结构	11

5.2 技术栈建议与选型验证	11

5.3 数据对象与模块契约	12

5.4 环境与安全隔离	13

6 数据工程与研究计划	13

6.1 数据采购、采集与留存	13

6.2 时点正确性与质量闸门	14

6.3 研究假设与实验顺序	14

6.4 三层验证与统计门槛	15

7 策略、归因与学习实现	15

7.1 确定性交易核心	15

7.2 AI 事件服务	16

7.3 案例、归因与标签	16

7.4 学习分四级启用	16

8 币安交易接入与持仓保护	17

8.1 第一阶段必须验证的能力	17

8.2 订单状态机与对账	17

8.3 保护单与紧急退出	17

8.4 限流、时钟和异常恢复	18

9 测试、安全与性能目标	18

9.1 分层测试策略	18

9.2 工程服务目标	19

9.3 测试发布门槛	19

10 生产部署与运营	20

10.1 基础设施与发布物	20

10.2 控制台与人工操作	20

10.3 日常工作与事故等级	20

10.4 退出与项目停止	21

11 阶段准入与实盘投放	21

11.1 阶段与准入门	21

11.2 有限实盘的三个台阶	22

11.3 上线检查清单	22

12 工作分解、里程碑与关键路径	23

12.1 估算口径与责任	23

12.2 工作包清单	23

12.3 目标排程与退出成果	24

12.4 关键路径与并行边界	25

13 验收覆盖与交付证据	25

13.1 原规格的覆盖映射	25

13.2 新增合约专项验收	26

13.3 最终交付清单	27

14 人员、费用与资金安排	28

14.1 责任分工	28

14.2 研发与运营预算模型	28

14.3 资金上线前的约束	29

15 风险登记与应对	29

16 前十个工作日的启动安排	30

17 待决事项与签署记录	30

17.1 待决事项	30

17.2 评审记录模板	31

18 资料依据与文件维护	31

18.1 依据与核实范围	31

18.2 同源文档与维护规则	32

1 规划结论与执行原则

1.1 推荐实施路线

采用“数据先行、交易安全先行、固定参数先行、学习后启用”的路线。第一天启动合法可用数据的采集准备；先实现可回放的确定性核心和独立交易保护，再验证事件情绪是否具有扣除成本后的预测价值。通过回测、前瞻影子和模拟验证后，进入有人工值守的小额实盘；最后启用有界参数学习与受控扩容。

建议以 1 名量化研究负责人、1 名后端工程师、0.5 名测试与运维人员作为估算基线。固定参数有限实盘目标窗口为第 24～28 周，完整受控自适应版以 28～40 周作为总体规划区间；这是满足数据和验收条件时的工程排程，不是承诺实盘盈利或强制上线日期。单人配合 AI 时，按每周 4.5 个有效人日折算约 52～75 周，并另计无法并行的样本等待；AI 能否压缩工作量须在前两周实测后重估。第 12 章给出工作量和依赖。

最终系统必须包括事件理解、去重、提前计价、情绪池、时间衰减、价格兑现、状态识别、仓位控制、止损、全局风险、交易执行、案例观察、归因、有界学习、验证、监控及恢复。首次实盘冻结参数只是实施顺序，不删减用户要求的最终能力。

1.2 完成定义与明确边界

“上线完成”指版本可重复部署、交易链路可对账、独立保护可用、研究证据通过、实际成本已校准、值守与恢复演练通过、上线记录和限额签署完整。不能以“API 已下单”“回测盈利”或“连续几天赚钱”单独宣称完成。

首期限定一个交易场所、一个合约、一个独立策略账户、一个净持仓方向。系统支持做多和做空的研究及实现，但每个方向分别通过验证后才可启用；单向持仓模式不等于只能做多。暂不做跨所套利、多品种组合、加密币抵押、组合保证金、高频做市或模型自行修改代码。未开放的交易时段仍采集数据并运行风控。

本文标记规则：F 表示本次核实的事实；P 表示建议的实施基线；D 表示必须在指定阶段关闭的待决项。P 可以用于设计和模拟，只有经阶段负责人确认的配置版本才能用于实盘。资料核实日为 2026年9月22日（日本时间），对应 UTC 2026年9月21日；外部规则须在开发与上线时再次核对。

1.3 失败时的退出路线

如果账户无法合法使用产品、拿不到合格的时点数据、保护订单能力不足或核心假设未获支持，应停止推进实盘。保留数据、回放、监控和研究成果，登记“不通过”或“证据不足”；后续重新立项验证，不以增加杠杆、改变测试区间或反复试参数弥补证据缺口。

2 产品事实与 SOXLUSDT 特有约束

2.1 已核实的产品身份

F：币安公告列明 SOXLUSDT 于 2026年5月15日 14:00 UTC 上线，跟踪 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF（SOXL），以 USDT 结算并提供全天候交易。公告中的最高 20 倍属于上市时规格，不能当成账户当前可用杠杆或项目推荐杠杆。币安上市公告

F：SOXL 追求 NYSE Semiconductor Index 单日表现的 300%，不承诺跨多日累计收益等于指数的三倍。系统必须区分行业指数、SOXL ETF 和 SOXLUSDT 合约这三层价格及风险来源。Direxion 产品说明

P：合约名义金额按数量、合约单位与合约价格计算。SOXL 自身的三倍目标已反映在 ETF 价格路径中，不得在合约交易损益上再次乘以三。行业风险近似映射只能用于情景分析，不能把“ETF 三倍 × 账户杠杆”当成稳定的线性收益公式。

2.2 公开接口快照与动态配置

本次只读取公开行情接口，没有访问账户、签署协议或提交订单。以下为本次获取的 SOXLUSDT 快照；完整原始响应随构建证据留存。数值只证明读取时的公共配置，不能证明用户账户具有相同交易能力。官方公开规则接口

| 字段 | 本次读取结果 | 开发要求 |
| --- | --- | --- |
| symbol / status | SOXLUSDT / TRADING | 启动及运行中校验；状态变化停止增险 |
| contractType | TRADIFI_PERPETUAL | 显式支持该枚举，禁止只筛 PERPETUAL |
| underlyingType | EQUITY | 使用股票时段、公司行动与 TradFi 规则 |
| quoteAsset / marginAsset | USDT / USDT | 首期以 USDT 单资产保证金核算 |
| PRICE_FILTER.tickSize | 0.01000 | 使用十进制定点精度与方向相关取整 |
| LOT_SIZE.minQty / stepSize | 0.01 / 0.01 | 数量取整后重新检查全部限额 |
| MARKET_LOT_SIZE.maxQty | 5000 | 市价单独立校验，不复用限价数量上限 |
| MIN_NOTIONAL.notional | 5 USDT | 以当前规则判断；减仓豁免须实测 |
| triggerProtect | 0.0300 | 不能误当成最大损失或止损成交保证 |
| 常规资金费周期 / 上下限 | 8 小时 / +2%、-2% | 读取 fundingInfo；特殊结算单独处理 |

常规资金费配置来自 fundingInfo。交易过滤器来自 exchangeInfo；账户费率、分档保证金、当前持仓模式、逐仓能力和实际杠杆仍需授权后的账户能力核实。禁止把 pricePrecision、quantityPrecision 或接口中提示忽略的保证金字段替代正式交易过滤器与保证金档位。开发接口依据见 市场数据接口说明。

P：每次启动、规则更新和下单前读取或使用未过期的规则缓存；保存原始响应、获取时间、服务端时间、来源、内容哈希和生效区间。保留未知字段；未知 contractType、关键字段缺失或规则冲突时进入只减仓。上市公告、FAQ、接口和账户实际行为冲突时形成问题记录，取得针对该合约的有效依据后恢复。

2.3 休市、汇率和公司行动

F：TradFi 指数和标记价格有按时段切换的计算机制；官方说明股票类在无外部报价时适用订单簿 EWMA 模式，并已引入美股类 USDT/USD 换算。不能假设周末指数恒定或美元永远等于 USDT。TradFi 定价说明

P：分别保存成交价、买卖盘口、指数价、标记价、SOXL 美元报价和汇率来源。标记价用于保证金风险观察，可成交盘口用于执行；事件兑现使用预先登记的经济价格代理。美股关闭且代理陈旧时，暂停依赖该代理的兑现及学习，不能将合约自身订单簿形成的指数误当成独立的基本面验证。

F：币安的股票永续分红机制包含特殊资金费和临时只减仓安排，特殊结算不受常规资金费上限约束；ETF 使用预估分红，可能与基金最终金额不同。分红调整规则

P：分红、拆并股、临时停牌、合约规格调整和退市作为独立运营事件。分红费用与常规资金费分项核账；不重复计入 ETF 复权收益和合约现金调整。拆并股须同时处理数量、价格、止损、历史特征和未完成订单。没有明确处理方案时，提前停止开仓并按已确认退出策略降低风险；具体时间表以当次合约公告为准。

2.4 数据历史和账户可用性限制

截至规划日，该合约自上市起约四个月。历史 SOXL 数据可用于事件假设和市场状态研究，却不能提供合约当时的盘口、资金费、标记价或成交能力。真实合约记录、ETF 代理研究、合成压力场景必须分开报告。第 4 周开始的前瞻采集不等于已通过影子阶段准入。

D：账户所属司法辖区、产品开通、TradFi 协议、API 权限、托管地区和数据使用许可均未取得账户级证据。由账户持有人核实，系统不能通过更换网络位置绕过限制。官方接口含 TradFi 协议签署能力；开发程序不得在启动时自动代签条款。交易接口说明

3 既有规格的变更与追踪

3.1 需要纳入下一版规格的变更

保留 FF-SRS-001 原有事件、情绪和学习数学结构；增加合约适配层并审核适用性。需求负责人先确认下表，再生成 FF-SRS-001 v1.1 的 MD/Word 同源修订版。本次规划不会静默改写 v1.0。

| 变更号 | 涉及原规格 | 新增或明确的要求 |
| --- | --- | --- |
| CR-01 | 第 2、3、17 章；DEC-01 | 标的锁定 SOXLUSDT；合约分类、单位和双向能力显式化 |
| CR-02 | 第 6、7、16 章 | ETF 三倍日目标、合约基差、汇率及时段分层；兑现代理校验 |
| CR-03 | 第 8～10 章 | 逐仓、保证金、标记价、资金费、强平、ADL 与待成交敞口 |
| CR-04 | 第 8、14 章 | 普通订单及条件订单分开管理；未知结果、幂等和持仓保护 |
| CR-05 | 第 10、14、15 章 | 分红特殊结算、拆并股、只减仓和账务调整 |
| CR-06 | 第 11～13、16 章 | 市场休市与数据不足标记；短历史、前瞻样本、学习发布次序 |
| CR-07 | 第 17、18 章；DEC-02～10 | 数值限额、持仓政策、值守、阶段门和新增验收用例 |

3.2 可追踪的交付链

每项开发任务使用 WP 编号；设计决策使用 ADR 编号；测试沿用 AC-01～AC-32，并新增合约专项 TC-01～TC-18。追踪记录必须关联“来源段落 → REQ/NFR 或 CR → ADR → WP → 代码变更 → 测试证据 → 发布版本”。第 13 章给出初始映射，开发时落实到每个原始 REQ/NFR，不以章节映射替代最终逐条覆盖。

新需求按“提出原因、影响、测试、迁移、回退”评审。已经封存的测试结果不得随规格更新重新解释为通过。文档、配置、数据和模型使用独立版本号，发布清单统一固定其组合。

4 初始业务与风险基线

4.1 可直接用于开发的设计选择

P：研究主周期为 1 分钟行情、5 分钟策略评估，事件到达后可触发额外评估；只允许在完整、可用的数据时点决策。交易回报和风控按事件立即处理，不等待策略周期。先研究小时级至 1～3 个美股交易日的影响窗口，窗口是否适合必须用数据验证。

P：首个实盘版本只在获准的美股常规时段增险，盘前、盘后、隔夜和周末分别作为独立扩展项。初期默认收盘前按配置停止开仓并计划归零；未能归零时维持保护和告警，不能假装已平仓。时间表使用 America/New_York 时区和交易日历处理夏令时、节假日及提前收市，交易所时段接口用于交叉核对。

P：独立账户、USDT 单资产、单向持仓，优先逐仓；禁止自动追加保证金。逐仓或所需订单语义若不支持，停止该上线方案并重新评审，不能自动切换全仓。账户设置杠杆与策略名义敞口/净值上限分别约束，不把低设置杠杆当成风险控制的全部。

4.2 必填的风险配置

以下字段在研究前可保留空值，进入模拟交易前必须赋值并冻结，进入实盘前由资金负责人确认。缺值、负值、上下限倒置和过期配置均阻止增险。数值由承受损失、流动性、成本和压力测试共同决定，不在本规划里凭空指定实盘资金规模。

| 配置组 | 必填字段 | 校验与责任 |
| --- | --- | --- |
| 资金 | 实盘本金 C、试运行损失预算 B、USDT 可用储备 | 资金负责人；B 不得因亏损自动增加 |
| 敞口 | 名义上限 N、净值比例上限、单笔数量、未完成订单上限 | 风险负责人；包含最不利待成交敞口 |
| 损失 | 每笔风险额、日亏损限额、总回撤限额、连续亏损暂停阈值 | 风险负责人；以含未实现损益及费用的净值衡量 |
| 保证金 | 模式、设置杠杆、保证金储备、强平距离警戒 | 工程核验，风险负责人确认；分档动态重算 |
| 市场质量 | 价差、盘口容量、基差、报价年龄、资金费预算 | 研究与工程共同校准；按时段分层 |
| 保护 | 止损距离边界、保护确认时限、退出最大等待、残仓策略 | 安全测试通过；不能放宽原仓位止损 |
| 运营 | 值守窗口、日界线、告警联系人、恢复签署人 | 建议风险日界线 UTC 00:00；改变需专门迁移 |

P：日亏损或总回撤触限后锁定增险、撤销增险订单，并启动受保护的退出流程；锁定持久化，禁止重启或跨日自动解除。恢复需新风险版本、对账与人工检查。若用户选择触限后保留仓位，必须作为 DEC-06 的显式替代政策重新测试。生产与模拟使用同一个风险函数，环境只改变适配器和限额。

4.3 数量、损益与账务口径

按当前合约单位计算：名义敞口为数量绝对值乘以单位乘以参考价格；线性合约价格损益为带方向数量乘以单位乘以成交价差。单位需从有效合约规格核实并版本化。风险数量取以下约束的最小值：信号目标、单笔损失预算可承担数量、名义限额、保证金可用量、盘口容量及剩余日风险预算，并向不增险方向取整。

单笔计划损失包括止损价差、双边费用、保守滑点、预期资金费与跳空储备。它是规划上限估计，极端行情可能超过；强平不是止损替代。风险引擎须校验止损与强平边界之间留有压力缓冲。

净值以交易所账户权益对账，分解为现金流、已实现损益、未实现损益、佣金、常规资金费、特殊分红资金费及其他调整。记录结算资产与换算时点，日损益排除外部净流入。未能归类的收入不得默认为策略收益，转入待核账并阻止扩容。

5 目标架构与技术决策

5.1 部署结构

P：首期采用模块化单体加隔离进程：数据采集与归档、研究/AI 工作者、确定性策略核心、独立风险与执行进程、运维控制台。交易密钥仅在执行进程可用；AI、研究、网页和新闻处理均无交易权限。风险与执行通过事务性订单意图队列交互，风险拒绝具有最终优先级。

数据流为：行情/新闻/日历 → 原始归档 → 时点规范化 → 事件评分 → 情绪账本 → 目标仓位 → 风险批准 → 订单意图 → 执行 → 交易所回报与对账。案例、标签、归因和候选参数从这条链路读取不可变证据，不能逆向修改历史交易。

运行一台交易主机、一台独立监控与恢复主机，数据库具备独立备份。初期恢复由人工接管，禁止两个主机同时发单。需要自动接管时，必须先实现可证明的旧主机隔离、单写者所有权和恢复对账；仅有数据库租约不足以阻止网络分区中的旧主机继续交易。

5.2 技术栈建议与选型验证

以下是项目设计选择，不依赖“最新版本”承诺。WP-03 选择仍受维护的稳定版本，锁定依赖与镜像摘要，并检查许可和安全更新。框架是否适合通过最小闭环验证，不以功能清单直接认定兼容。

| 层次 | 建议方案 | 采用理由及限制 |
| --- | --- | --- |
| 核心与研究 | Python、类型约束、十进制金额类型 | 复用数学核心；浮点计算与交易精度边界分离 |
| 持久化 | PostgreSQL、事务 outbox、追加式业务账本 | 原子记录风险决策与意图；不依赖易失内存队列 |
| 历史数据 | Parquet、按日期/来源分区、对象存储 | 原始与规范化层分离；清单和哈希可复现 |
| 交易接入 | 官方文档对应的薄适配层、HTTP 与 WebSocket | 针对 TradFi、条件单和错误语义做契约测试 |
| 控制台 | FastAPI 与轻量网页界面 | 展示状态和审批；不把交易权交给浏览器 |
| 部署 | Linux 长期支持版、容器、受控发布脚本 | 先验证重启、日志、时间同步和回退 |
| 观测 | 指标采集、日志、告警、独立心跳探测 | 业务指标与系统指标并行，链路中断仍能告警 |
| 测试 | 确定性回放、属性测试、模拟交易所、故障注入 | 同一策略核心贯穿历史、影子、模拟和实盘 |

P：首期不引入分布式微服务、复杂消息集群或 Kubernetes。若数据库队列吞吐无法满足压力测试，再以证据调整架构。AI 模型供应商通过抽取质量、延迟、成本、许可及数据保密评测选择，所有输入输出保留版本；不把模型名称绑定到数学核心。

5.3 数据对象与模块契约

每个消息统一包含 schema_version、业务 ID、来源、原始发生时间、首次可用时间、接收时间、关联 ID 和内容哈希。时间使用 UTC，展示可换时区；金额、价格、数量和单位不可混用。模式升级支持旧版本重放，未知必填字段拒绝而非猜测。

| 对象 | 核心内容 | 唯一性与不变量 |
| --- | --- | --- |
| InstrumentSpec | 合约类型、单位、过滤器、时段、规则有效期 | 同一时点只能解析出一个有效规则版本 |
| MarketSnapshot | 各类价格、盘口、序列、时段、质量标记 | 序列缺口不得形成可交易快照 |
| Event / Revision | 事实族、修订关系、来源、证据与可用时间 | 转载不重复入池；修订不重置事件年龄 |
| SentimentLedger | 注入、衰减、兑现、撤销、残余与参数版本 | 分项账平、残余非负、重复报价不重复兑现 |
| Decision / RiskDecision | 输入快照、目标、风险投影、拒绝原因 | 每个目标可复现；风险版本不可缺失 |
| OrderIntent / OrderState | 客户端 ID、方向、量、普通/条件单、回报 | 重试保持意图身份；累计成交量单调 |
| AccountLedger | 成交、费用、资金费、调整、账户快照 | 每笔外部业务只入账一次 |
| Case / MatureLabel | 开平与观察区间、删失、归因、样本组 | 未成熟不得学习；同族不虚增样本 |
| Candidate / Release | 证据集、参数差异、验证、签署、回滚点 | 硬风险参数不可学习；旧交易不重写 |

5.4 环境与安全隔离

开发、回测、测试网、影子、模拟和实盘使用不同配置、数据库与凭据；默认运行模式为研究。启动需同时通过环境标识、账户指纹、配置签名、品种白名单和风险上限检查，单个环境变量不能打开实盘。部署服务账户无提币或转账权限，API 使用最小权限及 IP 限制；密钥来自受控密钥存储，不进入源码、提示词、日志或文档。

生产与研究网络隔离；所有外部新闻内容作为不可信输入。模型输出必须符合结构模式、数值边界和证据引用，不能产生可执行指令。保留依赖清单、漏洞修复流程、登录审计和双因素认证；账户与密钥轮换先在模拟环境演练。

6 数据工程与研究计划

6.1 数据采购、采集与留存

| 数据域 | 所需粒度与内容 | 获取与验收要求 |
| --- | --- | --- |
| SOXLUSDT | 逐笔、盘口更新、标记价、指数价、1 分钟线 | 先核实历史可得范围；实时序列校验与断点补采 |
| 合约规则 | 过滤器、状态、资金费、交易时段、公告 | 保存变更历史，不能用今日规则覆盖历史回放 |
| 账户私有数据 | 订单、条件单、成交、佣金、持仓、收入 | 仅在授权环境采集；实时流与定期查询双重对账 |
| SOXL 与行业 | ETF 原始价、复权因子、成交量、行业指数及相关市场 | 原始价格用于经济核算，复权序列用于指定研究任务 |
| 新闻与事件 | 原文、首发、接收、修订、来源许可、实体 | 优先官方发布及有时点历史的授权新闻源 |
| 日历与公司行动 | 宏观日程、财报、除息、拆并股、假期与提前收市 | 区分计划时间和实际发布；保存每次修订 |
| 汇率与基差 | USDT/USD、ETF 与合约对齐价格 | 明确报价方向、可用时间和缺失策略 |

WP-02 比较至少两个可行数据来源的覆盖、首发延迟、修订历史、机器处理权、留存权和费用。没有采购结论前，以可合法获取的数据完成接口验证；不能把网页展示权当成批量存储或模型训练许可。核心数据源不可用时，暂停依赖它的研究结论和交易模式。

P：决策、订单、成交、账务、配置与审计记录建议留存至少 24 个月；研究原始文本和高频盘口按许可、成本及容量测算确定，至少覆盖所有已报告试验及争议复现需要。到期删除保留清单和原因。正文不包含个人凭据，敏感数据加密并限制读取。

6.2 时点正确性与质量闸门

交易可用时间取来源发布时间、实际首次接收时间以及必要处理完成时间的约束结果；历史试验加入测得的延迟分布。只有事后爬取时间、没有可靠首发记录的文章，不能伪装成低延迟历史信号。保存供应商补发与更正，不对旧数据原地覆盖。

逐日输出覆盖率、缺口区间、异常价、重复率、时钟偏差、新闻延迟、模型失败率、时段分类和公司行动核对结果。缺失不是零事件或零波动。市场休市与采集故障分开标记；无有效报价时禁止生成虚假平稳行情。

P：回放输入由数据清单、哈希、规格版本、特征版本和代码摘要固定。研究结果可定位到原始证据。复权与未复权价格不得混用；当前成分股及权重不得倒灌历史事件影响计算。历史订单簿缺失时使用保守成交区间，不宣称精确逐笔回测。

6.3 研究假设与实验顺序

第一批仅研究三类事件：重要半导体企业财报/指引、明确影响产业链的监管或供给事件、预先登记的宏观政策事件。实体到行业的关联强度按当时成分及经济关系确认。扩充类型必须证明独立增益，不能用更多因子掩盖初始假设失败。

实验按顺序登记：事件原始方向是否有信息；去重与未预期程度是否改善；时间衰减是否优于固定窗口；价格兑现是否在时点正确的前提下改善；仓位滞回是否减少成本；风险约束是否改善尾部损失；归因门控是否减少错误更新；有界学习是否优于冻结参数。它们是原规格 H01～H08 的实施实验，不重新定义原假设编号；WP-04 将每个实验映射到原假设，特别补齐情绪强度单调性、类型兑现差异及漂移诊断。

每次实验必须登记主指标、经济上最小可接受改善、时间窗口、事件组、比较基线、成本假设、参数搜索范围和失败标准。使用现金基线、风险匹配的简单价格策略、冻结情绪模型及逐项消融。做空方向不能借做多方向的结果直接准入。

6.4 三层验证与统计门槛

第一层用较长 ETF/行业历史验证事件与生命周期假设；第二层用真实合约历史验证成本、基差、资金费和风险适配；第三层用模型冻结后的前瞻数据验证可用延迟与真实决策。三层分别报告，禁止拼接成未经说明的长年合约业绩。

训练、验证、测试保持时间顺序，按事件族分组，并清除跨窗标签重叠与设置隔离期。测试集封存，仅在版本冻结后运行一次。AI 可能记忆历史结果，历史抽取评估必须披露污染风险；前瞻试验在输入到来前冻结模型和提示词。

P：主收益指标为扣除全部成本、按风险预算归一化的净收益改善；同时报告回撤、尾部损失、换手、资金占用、滑点、独立事件数、未知比例和各时段结果。使用适合相关样本的区块重采样及候选数量控制；改善区间跨越无效区域时结论为证据不足。WP-04 先按最小效应与统计功效估算所需样本，再设前瞻观察期，不能事后选择门槛。

工程排程预留至少 4～6 周前瞻观察、至少 4 周模拟和至少 4 周有限实盘观察，但这些是时间下限安排，不是充分性标准；缺少独立事件、宏观窗口、方向或市场状态覆盖时继续观察。订单条数、重复转载和同一事件多次交易不得充当独立样本量。

7 策略、归因与学习实现

7.1 确定性交易核心

按原规格实现纯业务计算模块：事件标准化与去重 → 评分乘数及上限 → 情绪注入 → 时间衰减 → 方向价格高水位及兑现预算 → 失效处理 → 状态与辅助因子 → 仓位滞回 → 风险投影。计算不读取系统隐含当前时间、不临时访问外部服务；时钟、输入快照和随机种子均显式传入。

先用原规格数值夹具建立验收，再加入长序列回放。任何模式必须复用同一计算核心；禁止为实盘另写一套未对照的情绪公式。所有单位、零值、边界、累计误差与舍入定义进入 ADR。信号解释至少显示贡献来源、残余情绪、兑现与衰减、触发阈值、目标量及风险裁剪原因。

SOXL 特有的兑现研究必须分解行业普涨、ETF 路径影响、汇率和合约基差。若无法从合约价格中可靠区分事件兑现，则保留“不确定”标签，冻结相关学习；不强行从价格变化倒推事件一定正确。

7.2 AI 事件服务

AI 仅生成结构化候选事件，包括事件类型、实体、方向、幅度档、可靠度、未预期程度、证据片段、来源和不确定项。评分由结构校验与固定规则约束。无证据、超界、格式错误和超时进入隔离队列，不重试到得到想要的方向。

对同一原文和模型版本缓存结果，记录 token 成本与耗时。重试不能形成新事件；供应商切换和模型升级作为版本变更验证。建立人工标注集评估分类、方向、事实一致性、去重和弃权质量；标注人员看不到未来收益，分歧单独登记。

7.3 案例、归因与标签

以实际持仓周期建立案例，关联部分成交、加减仓、退出、费用和退出后的固定观察窗口。止损后继续观察，区分行情反转、信号幅度、兑现速度、执行误差、风险约束和外部异常。多事件重叠时保留共同驱动组，不把不可识别的单事件收益作为精确标签。

成熟条件由观察窗口、数据完整性和公司行动处理共同决定。删失样本仍计入覆盖率；反事实路径独立保存，不进入真实净值。案例标签与收益报告可修订，但必须保留旧版本和修订理由，已经使用的学习证据不能静默替换。

7.4 学习分四级启用

L0：全部参数冻结；完成案例和归因采集。L1：只生成学习候选，记录本来会调整什么，不改变交易。L2：候选通过独立验证、影子比较和人工发布后生效。L3：只有预先授权的白名单参数，在满足门控、固定步长、冷却、累计漂移边界和回滚条件时才能自动发布。

首批最多开放一个经识别性验证的参数族。硬限额、日亏损阈值、杠杆、账户模式、交易权限与生产模式永远不属于可学习参数。旧情绪贡献及旧仓位遵循既有冻结规则；新参数只在规定边界前瞻生效，不能扩大旧仓位风险。

每个候选保存独立证据、有效样本量、单参数差异、冻结对照、试验成本、结果区间和拒绝理由。同一证据不得反复驱动更新。漂移、连续反向更新、归因可信度下降或性能恶化时冻结学习并回退参数版本；回退不删除历史决策。

8 币安交易接入与持仓保护

8.1 第一阶段必须验证的能力

WP-02 形成能力矩阵：公开数据、时段、账户权限、独立账户、保证金模式、仓位模式、账户费率、杠杆档位、普通订单、条件订单、只减仓、撤单、成交查询、资金费与收入、用户回报、断线恢复、历史查询保留范围。每项标为“文档支持、目标环境实测通过、不支持、未知”之一；文档支持不能直接当成目标环境通过。

官方交易接口对普通订单与条件订单提供不同能力，保护单需覆盖 algoOrder 的创建、查询、撤销与触发后订单关联。参数组合按当前文档与目标账户测试；closePosition、quantity、reduceOnly 和仓位模式的限制不能依靠默认值猜测。币安交易接口

测试网是否提供 SOXLUSDT 和相同 TradFi 机制尚未核实。若不提供，以模拟交易所验证专属逻辑、测试网其他合约验证通用协议、真实公共流验证行情；差异必须列入残余风险，并在所有安全门通过后，使用专门批准的最小生产联调额度补齐。不能宣称替代标的测试等于目标合约实测。

8.2 订单状态机与对账

状态机至少区分准备、已持久化、发送中、已受理、部分成交、全部成交、撤单中、已撤销、拒绝、过期与结果未知；“HTTP 请求失败”不等于“订单未成立”。部分 503 响应可能表示执行结果未知，必须先查询及核对回报，避免重复发单。官方错误与重试语义

P：订单意图及风险决策在同一事务写入，发送前取得单写者所有权。客户端 ID 保持稳定；进程在发送与落账之间崩溃时，恢复程序先查单再决定后续。累计成交、手续费和持仓依据外部业务 ID 去重；系统承认网络交付可重复，通过幂等和对账实现业务不重复。

风险敞口包含实际持仓及可能成交的未完成、发送中和未知订单。多转空时先减仓并确认归零，再创建反向增险意图；撤单失败或未知时不立即补发反向仓。私有流作为快速更新源，定期查询作为恢复与一致性核对；二者冲突进入风险锁定。

8.3 保护单与紧急退出

每次成交后立即建立或调整交易所侧保护，并独立查询确认；本地记录“已发送”不算受保护。支持时优先使用已验证的全平或仅减仓保护语义，保护方向、触发价格、数量、有效状态和实际仓位须持续核对。触发后还需确认成交与残仓，不能把“已触发”当成“已平仓”。

保护触发参考价格和 priceProtect 选择写入 ADR：标记价有利于对齐保证金风险，但可能滞后于可成交价；价差保护也可能延迟触发。通过极端基差场景比较后冻结方案，不能默认开启即更安全。市价保护仍可能滑点或无法即时成交，须配备独立退出监测。

入场与保护通常存在非原子窗口。P：将“成交确认到保护可查询确认”目标设为 p99 不超过 2 秒，超过 5 秒视为严重异常并立即禁止增险、尝试仅减仓退出；这些是待压测的工程目标，交易所异常时不保证达成。持续无法安装保护时禁止继续运行该实盘方案。

调整保护时先验证新保护可用再撤旧保护；若接口不允许并存，按已验证的安全替代流程执行，并记录无保护窗口。撤销全部订单必须区分增险单和保护单。死亡开关、定时撤单及人工停止都要验证不会留下裸仓；停止新交易不等于撤销持仓保护。

8.4 限流、时钟和异常恢复

分别预算市场查询、订单、账户查询与紧急减仓的请求额度。触发限流后退避并降低非必要查询，保留退出能力；不得不断重试造成封禁。时钟偏移超阈值时停止签名增险请求；恢复时补齐订单、成交、资金费和持仓，再重建策略状态。

交易所不可达时保留已在交易所成立的保护、冻结新增并告警；不能承诺本地一定能平仓。恢复后先确认真实仓位及订单，旧未发送意图默认失效，不重放过期交易。人工在交易所操作须进入审计并被对账识别；发现外部仓位改变后策略暂停，避免自动补回人工减掉的仓位。

9 测试、安全与性能目标

9.1 分层测试策略

单元与属性测试覆盖数学不变量、风险单调性、精度、去重和状态转移；契约测试覆盖真实接口字段、错误语义及枚举变化；集成测试覆盖事务、回报、重启和对账；回放测试验证同输入同版本结果一致；故障注入验证断流、时钟漂移、重复回报、网络分区、数据库不可用与满盘。

所有测试记录输入、可用时间、预期、实际、版本和证据位置。收益试验与安全测试分别出结论。P0 安全失败、未关闭的严重缺陷或无法解释的账差都阻止实盘，不以总体通过率抵消。低优先级缺陷需有影响范围、临时控制和修复期限。

9.2 工程服务目标

下表为建议验收目标，适用于单品种、非高频系统。WP-03 用目标部署地区和真实数据测量；不达标先修改架构或收窄交易窗口，不能无记录地放宽门槛。交易所不可达属于外部事件，仍计入业务可用性，同时单独归因。

| 指标 | 建议目标 | 失败行为 |
| --- | --- | --- |
| 核心计算延迟 | 冻结输入到风险决定 p99 ≤ 500 毫秒 | 暂停增险，保留快速风险处理 |
| AI 事件处理 | 正常负载 p95 ≤ 30 秒；超过 60 秒标记迟到 | 重新校验可用性，不追溯成交 |
| 市场数据年龄 | 报价超过 5 秒或序列有缺口即不可用于增险 | 补快照并重建；分清源时段与故障 |
| 账户状态确认 | 私有流断开即暂停增险；至少每 30 秒主动核对关键状态 | 未知订单不补发；减仓通道继续 |
| 时钟偏差 | 警戒 250 毫秒；超过 500 毫秒阻止增险 | 修复同步并复核签名请求 |
| 保护完整性 | 所有持仓受保护；例外窗口按第 8.3 节处置 | 严重告警、退出、事故记录 |
| 告警时效 | 严重故障 30 秒内送达；值守 5 分钟内响应 | 无响应进入预定降险流程 |
| 状态恢复 | 单进程恢复 ≤ 10 分钟；主机恢复目标 ≤ 60 分钟 | 未对账绝不恢复发单 |
| 数据恢复 | 已确认业务意图不丢；数据库备份恢复点目标 ≤ 5 分钟 | 缺失部分从交易所补账，否则锁定 |
| 压力与容量 | 预估峰值 10 倍输入运行 1 小时无无界积压 | 降载研究/AI，保护执行资源 |

9.3 测试发布门槛

P：所有适用 AC 和 TC 必须通过，关键分支有边界与故障用例；不以代码覆盖率作为唯一门槛。至少完成一次从备份恢复、一次主机失联、一次交易所延迟回报、一次保护失败、一次人工紧急退出、一次密钥轮换演练。实盘前连续模拟运行期不得出现未解释重复成交、裸仓超时、风险绕过或账差。

压力场景包括行业急跌、ETF 大幅跳空、盘口消失、资金费骤变、USDT 偏离、休市模式切换、除息只减仓、拆并股、强平警戒、ADL 和产品暂停。场景不需要预测概率才能测试，但必须区分真实历史、合成假设和交易所可验证行为。

10 生产部署与运营

10.1 基础设施与发布物

生产选址以账户规则允许、网络质量稳定及可维护为前提，不按“最低延迟”单独决定。WP-03 测量往返延迟、丢包、断线恢复及时钟同步。部署主机只开放必要端口，数据库不直接暴露公网；定期验证备份可读、容量余量和恢复耗时。

每次发布交付代码摘要、依赖锁、容器摘要、数据库迁移、配置签名、模型/提示词版本、合约规则快照、数据清单、测试报告、已知问题、部署步骤与回退步骤。生产不得使用浮动标签和未固定的模型配置；供应商强制变更时进入新版本验证。

部署顺序：保存状态 → 禁止增险 → 核实保护与未完成订单 → 备份 → 向后兼容迁移 → 部署 → 只读自检 → 全量对账 → 核验限额和时段 → 恢复获准模式。不得在有仓位时随意重置数据库。破坏兼容的迁移优先安排在已确认空仓窗口。

10.2 控制台与人工操作

控制台必须显示环境、账户指纹、当前阶段、最后健康时间、持仓及待成交敞口、保护状态、日损益/总回撤、保证金风险、可用行情、事件情绪、当前参数和最新告警。显著区分“停止开仓”“受保护平仓”“冻结学习”“恢复运行”。

人工修改额度、启用方向、开放时段、发布参数和切换生产模式必须有操作者、原因、前后值与生效时间。危险操作显示当前真实仓位及后果；不会因页面刷新重复执行。紧急停止优先可用，但不自动删除保护订单。

10.3 日常工作与事故等级

每日开仓前检查账户、合约状态、交易日历、公司行动、数据质量、资金费、保护通道、备份和告警。收盘或获准窗口结束后核对成交、费用、持仓和现金流，审阅未知事件及学习候选。每周检查数据许可、外部规则变化、依赖安全、容量、样本覆盖与模型漂移；每月做恢复演练和成本复盘。

SEV-1：裸仓超时、未经授权增险、重复成交、密钥泄漏、持仓严重不一致或触及强平警戒。立即冻结增险与学习，启动退出/保护流程并通知值守。SEV-2：关键行情或账户流中断、保护质量下降、规则无法解析。停止受影响模式，核对后恢复。SEV-3：非关键报告延迟或研究任务失败，修复时不占用执行资源。

严重事故恢复至少要求原因定位、修复验证、补账、保护检查、回归用例和责任人签署。无法联系值守时不新增风险；24/7 实盘模式需覆盖 24/7 的责任安排。仅有单人白天维护时，首期使用明确受控的持仓窗口，不能假定系统自动运行就等于有人负责。

10.4 退出与项目停止

退出顺序为冻结新增、撤销增险订单、核对实际仓位、受保护减仓、确认归零、处理条件单残留、保存完整账本、关闭交易权限。若交易所不可达则进入事件处置，持续核对并保留保护，不能将进程停止作为退出完成。停止研究或下架策略后仍保留审计、成本与事故记录。

11 阶段准入与实盘投放

11.1 阶段与准入门

保留原规格 R0～R4 的含义；本计划增加准备门 G0，细化各阶段退出条件。尚未过研究门的实时记录称“数据采集/工程观察”，不能标为已经获准的 R1。阶段转换只能依证据，时间表到期不自动升级。

| 准入门 | 进入阶段 | 必须完成的证据 |
| --- | --- | --- |
| G0 | R0 研究 | CR 与核心 ADR 登记；数据许可与时间戳可用；账户/产品可行性；实验及参数登记 |
| G1 | R1 前瞻影子 | 核心假设得到足够支持；无泄漏回放通过；冻结模型与参数；公开实时流质量合格 |
| G2 | R2 模拟交易 | R1 实时行为可重放；执行成本模型、普通/条件单与故障测试通过；风险配置齐全 |
| G3 | R3 有限实盘 | 全部适用 P0 验收通过；模拟偏差可接受；账户实测、恢复、值守、资金限额确认 |
| G4 | R4 受控生产 | 有限实盘观察及独立样本充分；实际成本与回测偏差解释；扩容压力测试和额度签署 |
| G5 | 完整自适应运行 | L1/L2 候选与对照证据通过；学习边界及回滚演练；L3 范围单独授权 |

G3 前需要的生产专属订单联调属于有独立损失预算的受控验收活动，仅在其余安全要求通过后执行；它不是跳过 G3 的策略实盘。未取得该联调授权时，用明确标记的未验证项保留阶段阻塞。

11.2 有限实盘的三个台阶

台阶 A 为连接与记账验收：使用当前规则允许且处于批准损失预算内的最小订单，验证开仓、成交、保护、减仓、资金费、费用与归零。若最小有效订单已超过风险预算，则不做生产联调。不会为测试故意触发强平或制造极端损失。

台阶 B 为固定参数策略试运行：仅开放获准方向、时段及容量，持续对比实时模拟与真实成交；禁止在线学习发布。净收益、滑点、漏单、保护时延、账差和人工干预同时评估。观察期至少按第 6.4 节安排，达不到统计覆盖继续观察。

台阶 C 为受控扩容及学习试运行：先完成 G4，再按批准的容量台阶扩大；一次只改变额度、时段、方向或参数族中的一项。下一台阶前重新估算盘口冲击和保证金压力，发生严重偏差退回前一台阶；不能只因盈利而自动加仓或追加本金。

每个台阶记录起止时间、资金和名义上限、最大允许试验损失、模型版本、值守人、停止条件和验收结论。累计实盘试验损失预算不因台阶切换重置。

11.3 上线检查清单

上线记录至少逐项确认：账户与产品可用；条款由账户持有人确认；品种及模式正确；资金/名义/损失上限已签署；所有保护单能力实测；订单与收入对账通过；数据与日历正常；公司行动已处理；密钥与网络权限正确；告警可达；值守在场；备份可恢复；代码和配置已冻结；回退步骤可执行；P0 缺陷清零；研究与模拟证据足够。任何一项未通过均记录阻塞人和关闭方式。

12 工作分解、里程碑与关键路径

12.1 估算口径与责任

角色简称：Q 为量化研究负责人，E 为后端/数据工程师，T 为测试与运维，O 为用户或资金负责人。1 人日按 1 名胜任人员的有效工作日估算；工作量包含代码评审、文档和任务内验证，不包含采购排期、市场样本等待和重大需求变更。每项只有一个主要负责人，跨角色评审按需要参与。

下表为 231～336 人日的初步基线。按 2.5 人投入、每周 5 个工作日、约 70% 可用于任务的有效容量估算，约需 27～39 周；取整并考虑衔接，以 28～40 周作为总体规划区间。部分前瞻观察可与开发重叠，样本不足仍须延长。第 2 周依据人员实际产出和探针结果重新估算，不把人日折算当成保证日期。

12.2 工作包清单

| 工作包 / 主责 | 工作量 | 前置条件 | 交付物与完成判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| WP-01 基线与变更 / Q | 5～7 人日 | 无 | CR、需求 v1.1、决策表；范围和风险政策可追踪 |
| WP-02 产品与数据探针 / E | 8～12 人日 | WP-01 启动 | 合约/账户能力矩阵、数据采购比较、历史缺口报告；未知项有关闭方案 |
| WP-03 工程与部署骨架 / E | 8～12 人日 | WP-01 | 代码库、依赖锁、环境隔离、发布与备份骨架；空系统可部署恢复 |
| WP-04 实验与标注方案 / Q | 8～12 人日 | WP-01、02 | 假设登记、基线、样本量与盲标方案；测试集封存规则明确 |
| WP-05 数据采集与时点层 / E | 18～25 人日 | WP-02、03 | 原始归档、日历、质量报告、规则历史；断点恢复和可用时间审计通过 |
| WP-06 事件与 AI 服务 / Q | 14～20 人日 | WP-04、05 接口 | 分类/去重/证据模型、标注报告；错误与弃权可解释 |
| WP-07 情绪与仓位核心 / Q | 16～22 人日 | WP-01、04 | 原规格数学核心、夹具和重放；情绪账平、风险裁剪确定 |
| WP-08 历史回放与研究 / Q | 18～26 人日 | WP-05～07 | 三层数据说明、费用撮合、滚动验证与消融；G1 所需证据 |
| WP-09 合约风险与账务 / E | 16～24 人日 | WP-02、03、07 接口 | 限额、保证金、费用、资金费、日损锁；属性与对账测试通过 |
| WP-10 执行与持仓保护 / E | 22～30 人日 | WP-02、03、09 接口 | 普通/条件单、幂等、保护、对账与恢复；故障注入无重复增险 |
| WP-11 案例归因与学习 / Q | 18～26 人日 | WP-07、08、09 接口 | 案例/成熟标签/L0～L3、候选与回滚；无越权和证据重用 |
| WP-12 控制台与运营 / E | 12～18 人日 | WP-09、10 接口 | 监控、人工控制、告警、运行手册；值守可操作 |
| WP-13 安全与系统验收 / T | 16～24 人日 | WP-05～12 | AC/TC、性能、恢复、安全报告；P0 清零 |
| WP-14 前瞻影子与模拟 / Q | 14～20 人日 | G1；G2 分段 | 冻结前瞻记录、模拟报告、成本校准；观察期与独立样本均足够 |
| WP-15 生产联调与小额试运行 / E | 12～18 人日 | G3 前置安全通过 | 最小联调、固定参数实盘、每日对账；G3/G4 证据 |
| WP-16 受控学习与移交 / Q | 12～18 人日 | G4、WP-11 | 学习对照、边界授权、扩容报告、运维移交；G5 通过 |
| WP-17 独立复核与发布管理 / T | 14～22 人日 | 贯穿全程 | 发布签署、风险复核、审计清单与交付归档；无未解释阻塞 |

合计工作量应由上表逐项求和，排期不能以总量除以人数代替技能与依赖分析。交易接入、研究假设和安全验收均有串行约束；AI 可以辅助编码、生成夹具和整理报告，但不能替代责任人签署、目标环境验证或真实样本成熟。

12.3 目标排程与退出成果

| 窗口 | 主任务 | 里程碑与退出成果 |
| --- | --- | --- |
| 第 1～2 周 | WP-01～04；采集准备 | M0：范围、能力与数据成本可行；更新预算和排期 |
| 第 3～6 周 | WP-05～07；WP-09/10 探针 | M1：可回放的数据到情绪最小闭环；开始持续工程观察 |
| 第 7～11 周 | WP-08～10；WP-11 标签部分 | M2：核心研究结论、合约风险和执行闭环；申请 G1 |
| 第 12～17 周 | WP-12/13；R1；学习只产候选 | M3：系统安全与实时行为通过；申请 G2 |
| 第 18～23 周 | R2；成本及故障修复；发布准备 | M4：模拟证据、值守恢复和上线包；申请 G3 |
| 第 24～28 周 | 最小联调与 R3 固定参数试运行 | M5：真实账务和成本校准；满足样本后申请 G4 |
| 第 29～34 周 | R4、L1/L2；符合条件时启用 L3 | M6：受控自适应和移交；不满足样本则延后 G5 |
| 第 35～40 周预留 | 高工作量、返工及验证延长 | 消化估算上沿；不用于降低准入标准 |

研究未通过 G1 时，可以继续完成安全基础设施与采集，但不得开展获准策略的后续交易阶段。上述窗口允许开发任务重叠，不允许验收门重叠绕过。起始日未确定，周次以批准启动的首个工作周为 W1。

12.4 关键路径与并行边界

关键路径 A：账户/数据可行性 → 时点数据 → 事件与情绪核心 → 无泄漏研究 → 前瞻证据 → 模拟 → 小额实盘 → 受控自适应。关键路径 B：目标合约能力 → 风险账务 → 普通/条件单保护 → 故障恢复 → 上线。只有 A、B 同时到位才可进入 G3。

可并行的是数据采集与工程骨架、研究与执行安全、控制台与案例归因；不可并行替代的是未成熟标签与学习、未知订单与补单、未确认保护与扩大持仓。每两周复盘剩余工作量、事件样本、阻塞天数和预算消耗；成本或工期超过基线 20% 时重估范围及排期，不默认提高风险求进度。

13 验收覆盖与交付证据

13.1 原规格的覆盖映射

| 原有验收 | 工作包 | 交付证据 |
| --- | --- | --- |
| AC-01～03 基线、边界、状态 | WP-01、03、09、13 | 文档一致性、阶段锁、状态优先及重启报告 |
| AC-04～07 事件与评分 | WP-04、06、13 | 盲标结果、去重修订夹具、提示词与输出快照 |
| AC-08～11 情绪与因子 | WP-07、08、13 | 账本不变量、高水位兑现、状态滞回与消融 |
| AC-12～19 仓位、执行、止损与风险 | WP-07、09、10、13 | 数量边界、未知订单、保护、日亏损锁及恢复 |
| AC-20～22 案例、归因与反事实 | WP-08、11、13 | 成熟/删失标签、共同事件组、真实与反事实隔离 |
| AC-23～26 学习与发布回滚 | WP-11、13、16 | 门控、固定步长、冷却、证据去重与前瞻生效 |
| AC-27～28 质量、指标与安全 | WP-03、05、09、12、13 | 延迟/压力、注入防护、账务口径与完整指标 |
| AC-29～31 时点、验证与假设失败 | WP-04、05、08、14 | 封存测试、清除隔离、污染说明、失败实验登记 |
| AC-32 准入 | WP-13～17 | 缺陷清单、阶段证据、关键决策与签署 |

13.2 新增合约专项验收

| 用例 | 场景 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| TC-01 | 返回 TRADIFI_PERPETUAL 或新枚举 | 正确识别目标；未知枚举冻结增险 |
| TC-02 | tick、step、名义与市价数量边界 | 使用对应过滤器；取整后不超限，不误用 precision |
| TC-03 | ETF 三倍目标、合约单位及双向损益 | 不重复乘三；数量、损益、保证金单位一致 |
| TC-04 | 夏令时、提前收市、周末及模式切换 | 交易时段正确；休市报价不冒充外部有效价格 |
| TC-05 | 指数/标记/成交价偏离与 USDT 偏离 | 风险和执行使用正确价格；越界禁增险 |
| TC-06 | 正常资金费、特殊分红资金费及退款更正 | 独立入账一次；特殊费不被普通上限截断 |
| TC-07 | 分红只减仓、拆并股与合约暂停 | 停止增险；订单、数量、价格、保护与账本正确迁移 |
| TC-08 | 部分成交、超时 503、重复回报 | 无重复增险；未知敞口计入限额；最终对账一致 |
| TC-09 | 条件单创建/触发/撤销/失败 | 关联实际仓位和子订单；触发不等于成交 |
| TC-10 | 保护确认延迟或调整失败 | 按时限告警与退出；不为换保护留下无人管理裸仓 |
| TC-11 | 标记价触发与价差保护极端组合 | 无错误参数组合；明确触发延迟及残余风险 |
| TC-12 | 保证金档位变化、强平警戒与 ADL | 风险重新计算；外部减仓被识别且不自动补回 |
| TC-13 | 普通撤单、条件单撤单与死亡开关 | 增险与保护分类正确；保留必要保护直至归零 |
| TC-14 | 重启、备份恢复、双主与网络分区 | 新主未隔离旧主前不发单；未知意图先对账 |
| TC-15 | 人工改仓、转账及日界线重启 | 现金流不冒充收益；风险锁不重置；暂停自动补仓 |
| TC-16 | 测试网缺品种或接口能力不一致 | 差异透明；未验证项阻止相应实盘能力 |
| TC-17 | 模型升级、恶意新闻、数据断流 | 无交易越权；版本可追溯；缺数据不静默学习 |
| TC-18 | 密钥轮换、紧急退出、退市与运营交接 | 权限正确；退出账平；交接人能独立恢复和停止 |

每个用例同时覆盖正常、边界、失败和恢复；TC-07 等不常发生的事件先做合成验收，待真实发生时再补实际对照。合成通过不能宣称已经观察过真实交易所事件。

13.3 最终交付清单

交付内容包括：更新后的需求规格、架构与 ADR、数据字典与许可登记、合约能力矩阵、数据管道、事件服务、确定性核心、风险与账务、交易适配器、案例与学习服务、控制台、部署与迁移工具、数据/模型/参数登记、研究报告、全量测试证据、模拟与有限实盘报告、运行/事故/恢复手册、上线签署和交接记录。

每个交付物具有负责人、版本、存放位置、验收者和状态。完整系统交付时必须关闭全部 P0；未开放的后续时段或方向可列为明确禁用能力，不能描述为已验证。G5 未通过时只能交付已达到阶段的版本，并保留完整自适应目标的未完成项。

14 人员、费用与资金安排

14.1 责任分工

Q 对假设、数据时点、参数、评估和归因负责；E 对正确接入、精度、订单、账务和可部署性负责；T 对独立验证、恢复、告警和发布证据负责；O 对本金、损失预算、账户条款、最终限额与扩容负责。编写关键交易代码的人不能成为其唯一验收人。

如果只有一名开发者，AI 可辅助但不算独立风险责任人；上线前安排外部工程/交易系统复核，并将复核工作计入预算。用户不必审阅所有实现细节，但必须能从控制台和报告确认实际风险、当前状态、停止与恢复后果。

14.2 研发与运营预算模型

以下金额是预留预算区间，币种为人民币，不是供应商报价，也不包含交易本金、交易损失、税费或收益承诺。数据授权费用可能显著超出区间；WP-02 获取实际报价后更新。人员报价由用户所在地和合作方式决定，不在未知条件下虚构总包价格。

| 费用项目 | 规划口径 | 预算管理 |
| --- | --- | --- |
| 研发人力 | 231～336 人日 × 实际综合人日成本 | 若按 1,500 元/人日示例，为 34.65～50.40 万元；仅为算术情景 |
| 预备金 | 已核定研发预算的 20%～30% | 变更、接口返工、安全复核；动用须记录 |
| 服务器、数据库与备份 | 1,000～3,000 元/月预留 | 先测容量；生产与研究分开控制资源 |
| 行情、新闻及日历许可 | 1,000～10,000 元/月预留 | 时点历史和机器处理权优先；不足则重预算 |
| AI 推理与标注 | 500～3,000 元/月预留 | 去重、缓存和日预算；按事件覆盖评估价值 |
| 告警与辅助服务 | 200～1,000 元/月预留 | 主通道和备用通道分别演练 |
| 运营费用合计 | 2,700～17,000 元/月预留 | 按供应商报价替换；高频历史采购另计 |
| 交易成本与试验损失 | 单独登记佣金、滑点、资金费、分红调整和 B | 不混入软件成本；达到 B 停止试运行 |

开发期间的服务支出为各月实际开通费用之和，不必从第一月购买完整生产规格。自有人员的现金支出可能较低，但人日投入仍须记录。不得通过降低数据时点质量、删去保护能力或省略恢复测试来压缩成本。

14.3 资金上线前的约束

实盘本金 C、可接受试验损失 B 和最大名义 N 均由 O 确认，并用压力测试检查兼容性。先验证当前最小订单及保证金需求是否允许在该预算内试验，再确定台阶金额。交易所外的资金储备不应由程序自动转入；扩容单独确认并记录新的生效上限。

15 风险登记与应对

| 风险 | 早期信号 | 应对与负责人 |
| --- | --- | --- |
| 合约历史短、样本不足 | 相关事件集中、置信区间很宽 | Q：分层报告，延长前瞻；不借 ETF 历史冒充合约证据 |
| 事件情绪无独立增益 | 成本后改善不足、消融无效 | Q：停止升级，登记失败；限制新假设数量 |
| 模型历史知识泄漏 | 历史评分异常准确、前瞻明显变差 | Q：冻结前瞻，盲标、污染说明，不使用单一历史结果 |
| ETF 路径及基差误归因 | 休市/开盘时标签漂移 | Q：时段分层、独立代理、无法识别时冻结学习 |
| 交易规则变更 | 枚举、过滤器、接口行为变化 | E：规则快照与契约测试；未知时只减仓 |
| 保护单失败或流动性枯竭 | 确认超时、价差和滑点急升 | E/T：冻结新增、受保护退出、人工接管 |
| 除息或拆并股处理错误 | 现金流异常、价格突变、只减仓 | E/Q：专属日历、双重核账、停机迁移演练 |
| 过拟合与参数震荡 | 候选越来越多、频繁反向调整 | Q：封存测试、单参数、冷却与漂移边界 |
| 单人运营无人响应 | 告警无人确认、跨时区疲劳 | O/T：受控窗口、备用联系人，未覆盖时不增险 |
| 数据许可或地区资格不满足 | 权限/许可拒绝、源不可持续 | O：换合规数据方案或停止项目，禁止规避限制 |
| 预算或进度失控 | 关键路径拖延、支出超 20% | O/Q：两周复盘，重估时段/类型范围及交付顺序 |

16 前十个工作日的启动安排

第 1 日：建立项目台账，逐条确认用户需求与原规格；登记 CR-01～07、负责人和未知项。启动数据许可及账户可行性核实。保存公开合约规则快照，不使用生产交易密钥。

第 2～3 日：完成公开行情、时段、规则与资金费探针；核实历史覆盖，绘制数据缺口；收集两个数据方案的费用与许可。建立版本库、依赖锁、基础质量检查和环境隔离。

第 4～5 日：确定数据对象、合约单位、时间和精度 ADR；实现原始记录与重放骨架；登记首批事件类型、基线、实验窗口和成本假设。交付首次可行性报告。

第 6～7 日：实现数学核心的最小夹具及模拟交易所；定义普通订单、条件单、未知状态和保护失败的测试输入。使用已许可的真实公共流运行工程观察。

第 8～9 日：完成初版容量与网络测量、数据质量看板、保护/退出流程设计及控制台草图；评审研究所需样本量，识别数据采购和账户依赖。

第 10 日：举行 M0 评审，输出继续、调整或停止的结论；冻结第二阶段任务、预算和责任。只有事实/证据支持的能力标为通过。后续两周优先交付“记录一条事件 → 可重复计算 → 风险拒绝/批准 → 模拟执行 → 对账”闭环。

17 待决事项与签署记录

17.1 待决事项

| 编号 | 待确认事项及当前建议 | 最晚关闭节点 |
| --- | --- | --- |
| D-01 | 人员配置、实际启动日；建议 2.5 人基线 | M0，由 O 确认 |
| D-02 | 账户所在地、产品/协议/API、目标部署地区 | G0 可行性；G3 前取得完整账户证据 |
| D-03 | 数据供应商、许可和预算；优先可靠时点历史 | G0，由 Q/O 确认 |
| D-04 | 周期与持仓时段；建议先常规时段、收盘前归零 | G1 冻结，由 Q/O 确认 |
| D-05 | 初期做多/做空范围；每方向独立验证 | G1 研究范围，G3 实盘范围 |
| D-06 | 本金 C、试验损失 B、各类风险上限与日界线 | G2 模拟值；G3 实盘签署 |
| D-07 | 日亏损触限后的已有仓位；建议受保护退出 | G2，由 O 确认并测试 |
| D-08 | 主指标、最小实际改善、功效与样本门槛 | WP-04，查看测试结果之前 |
| D-09 | 参数白名单及 L2/L3 发布责任；先 L2 | G3 固定参数；G5 学习授权 |
| D-10 | 值守、备用联系人、恢复人及外部复核 | G3 前完成演练 |
| D-11 | 逐仓/单向/单资产等目标账户能力 | WP-02；不满足时重新设计 |
| D-12 | 特殊分红、拆并股、规则冲突的数据与处置来源 | G2 前完成模拟；G3 前确认运营机制 |

待决项不会阻止无依赖的设计工作，但进入相应阶段时仍为空即判不通过。未收到用户确认，不把建议值转成生产授权。用户当前请求授权的是编制规划文件，本文不代表已经批准开户、采购、转账、实盘下单或扩大额度。

17.2 评审记录模板

每次阶段评审记录：阶段/版本、证据清单、研究结论、安全结论、资金与模式、未关闭问题、责任人、批准/拒绝/继续观察结论、生效时间、停止条件和下一次评审触发。工程负责人确认可执行性，研究负责人确认有效性证据，资金负责人确认风险预算，测试/运维负责人确认保护与恢复。

本版签署状态：待评审。文件完成表示规划已形成，不表示任一研发任务、测试门或实盘准入已经通过。

18 资料依据与文件维护

18.1 依据与核实范围

内部依据为用户需求.md 和要求分析式样书.md v1.0；本规划沿用需求可追踪、可验证、版本受控的组织方式，参考 ISO/IEC/IEEE 29148:2018 的需求工程范围，不宣称标准认证。以下官方资料在本次编制时核实，用于产品事实和接口能力设计，运行时需跟踪变更。

| 资料 | 支持的范围 |
| --- | --- |
| 币安 SOXLUSDT 上市公告 | 产品身份、上市时间及上市时规格 |
| Direxion SOXL 产品页 | 单日三倍目标与跨日限制 |
| TradFi 永续说明 | 分时定价、汇率及公司行动机制 |
| 股票永续分红调整 | 特殊资金费、只减仓与 ETF 预估分红 |
| USDⓈ-M 市场数据接口 | 合约规则、价格、资金费和交易时段查询 |
| USDⓈ-M 交易接口 | 普通/条件单及 TradFi 协议能力 |
| USDⓈ-M 通用说明 | 结果未知、限流、签名及测试环境边界 |
| 公开 exchangeInfo 与 fundingInfo | 本次公共规则快照，不代表账户级权限 |

本次未进行目标账户登录、私有接口调用、订单测试、数据采购或策略收益验证。第 2 章中账户能力仍列为 D，后续工程验证结果必须回填能力矩阵。网站、API 和业务制度存在版本差异时，保存冲突证据并阻止依赖该项的生产行为。

18.2 同源文档与维护规则

Markdown 是后续 AI 开发读取的规范化内容源，保留稳定章节、WP/CR/TC/D 编号和明确状态。Word 从同一源生成封面、可点击目录、标题层级、表格和页码。修改后必须重新生成 Word、刷新目录、渲染检查分页，并逐段/逐单元格比较文字和链接目标；不得在两个版本分别手工修改后仍宣称一致。

目录页码由最终 Word 生成并同步回 Markdown。页眉页脚、分页符、字体与链接锚点属于载体格式，不改变业务内容。每版保留源文件哈希、输出哈希、正文一致性结果和排版检查记录。